**ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАЦИИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Мультифункциональная перчатка GPS |
| Руководитель проекта | Мухачев А.С. |
| Дата создания | 13.01.2021 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметрическая оценка | | | | | |
| Код ИСР | Нормативное время на выполнение операции (ч) | Количество выделяемых ресурсов | Коэффициент доступности ресурсов | Коэффициент производительности труда (%) | Оценка длительности (ч) |
| 1.7.4.1 | 84 | 3 | 1 | 0,7 | 19,6 |
| 1.7.5.2 | 624 | 4 | 0,9 | 0,9 | 192,5 |
|  | | | | | |
| Оценка по аналогам | | | | | |
| Код ИСР | Наименование операции-аналога | Объем операции-аналога (кв. м, шт., куб. м, …) | Продолжительность операции-аналога (ч) | Объем данной операции (кв. м, шт., куб. м, ...) | Оценка длительности (ч) |
| 1.7.4.1 | Закупка комплектующих | 150 | 24 | 250 | 14,5 |
| 1.7.5.2 | Сборка перчатки | 1 | 148 | 25 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| Оценка по трем точкам | | | | | |
| Код ИСР | Оптимистичная оценка | Наиболее вероятная оценка | Пессимистичная оценка | Расчетная формула | Оценка длительности (ч) |
| 1.7.4.1 | 24 | 48 | 70 | О+4В+П/6 | 48 |
| 1.7.5.2 | 248 | 324 | 402 | О+4В+П/6 | 324 |

**Составлено/утверждено**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность | Фамилия, инициалы | Подпись | Дата |
| Руководитель проекта | Мухачев А.С. |  |  |
| Куратор | Головчанский А.А. |  |  |