**ОЦЕНКИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАЦИИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование проекта** | Многофункциональная перчатка с GPS |
| **Руководитель проекта** | Мухачев А.С |
| **Дата создания документа** | 01.12.2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код ИСР** | **Операция** | **Длитель-ность(ч)** | **Коэффициент сменности\*** | **Оценка длительн-сти(дни)** |
| 1.7.5.1 | Разработка перчатки и ПО | 3200 | 1 | 400 |
| 1.7.5.2 | Сборка перчатки | 344 | 1 | 43 |
| 1.7.5.3 | Установка ПО на перчатку | 48 | 1 | 6 |
| 1.7.5.4 | Проверка работоспособности | 180 | 1 | 22,5 |
| 1.7.5.5 | Доработки | 192 | 1 | 24 |
| 1.7.5.6 | Приемка | 5 | 1 | 0,625 |

\*Длительность смены – 8 ч.

**Составлено/утверждено**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Должность** | **Фамилия, инициалы** | **Подпись** | **Дата** |
| Куратор | Головчанский А.А. |  |  |
| Руководитель проекта | Мухачев А.С. |  |  |