**ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИй**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование проекта** | Многофункциональная перчатка с GPS |
| **Руководитель проекта** | Мухачев А.С |
| **Дата создания документа** | 01.09.2020 |

**Параметрическая оценка**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код ИСР** | **Ед. изм. объема операции** | **Стоимость единица (руб.)** | **Число единиц** | **Оценка стоимости (руб.)** |
| 1.7.4.1 | шт. | 50 000,00 | 30 | 1500000 |
| 1.7.4.2 | шт. | 4 000,00 | 3 | 12000 |
| 1.7.5.1 | шт. | 800 000,00 | 8 | 6400000 |
| 1.7.5.2 | шт. | 86 000,00 | 4 | 344000 |
| 1.7.5.3 | шт. | 12 000,00 | 3 | 36000 |
| 1.7.5.4 | шт. | 45 000,00 | 2 | 90000 |
| 1.7.5.5 | шт. | 24 000,00 | 8 | 192000 |
| 1.7.5.6 | шт. | 1250,00 | 4 | 5000 |

**Оценка по аналогам**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код ИСР** | **Ед. изм. объема операции** | **Стоимость единица (руб.)** | **Число единиц** | **Оценка стоимости (руб.)** |
| 1.7.4.1 | шт. | 50 000,00 | 30 | 1500000 |
| 1.7.4.2 | шт. | 4 000,00 | 3 | 12000 |
| 1.7.5.1 | шт. | 800 000,00 | 8 | 6400000 |
| 1.7.5.2 | шт. | 86 000,00 | 4 | 344000 |
| 1.7.5.3 | шт. | 12 000,00 | 3 | 36000 |
| 1.7.5.4 | шт. | 45 000,00 | 2 | 90000 |
| 1.7.5.5 | шт. | 24 000,00 | 8 | 192000 |
| 1.7.5.6 | шт. | 1250,00 | 4 | 5000 |

**Оценка по трем точкам**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ИСР | Оптимистичная оценка | Наиболее вероятная оценка | Пессимистичная оценка | Расчетная формула | Оценка длительности |
| 1.7.4.1 | 1200000 | 1500000 | 1800000 | (О+4В+П)/6 | 1500000 |
| 1.7.4.2 | 10000 | 12000 | 16000 | (О+4В+П)/6 | 12333,33 |
| 1.7.5.1 | 5500000 | 6400000 | 8000000 | (О+4В+П)/6 | 6516666,67 |
| 1.7.5.2 | 300000 | 344000 | 400000 | (О+4В+П)/6 | 346000 |
| 1.7.5.3 | 30000 | 36000 | 50000 | (О+4В+П)/6 | 37333,33 |
| 1.7.5.4 | 75000 | 90000 | 120000 | (О+4В+П)/6 | 92500 |
| 1.7.5.5 | 160000 | 192000 | 220000 | (О+4В+П)/6 | 191333,33 |
| 1.7.5.6 | 4000 | 5000 | 5500 | (О+4В+П)/6 | 4916,66 |

**Составлено/утверждено**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Должность** | **Фамилия, инициалы** | **Подпись** | **Дата** |
| Руководитель проекта | Мухачев А.С. |  |  |
| Куратор | Головчанский А.А. |  |  |