**РЕЕСТР РИСКОВ ПРОЕКТА**

**Титульная информация о проекте**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование проекта** | Многофункциональная перчатка GPS |
| **Планируемое время начала и окончания проекта (месяц/ год)** | Начало проекта 13.09.2020 Окончание проекта 30.09.2023 |
| **Оценка бюджета проекта (руб.)** | 11502400 |
| **Место/сфера реализации** | г. Пермь, ЗАО «Технологии нашего будущего» |
| **Заказчик проекта** | Анатолий Васильевич Зайцев |
| **Куратор** | Головчанский А.А. |
| **Руководитель проекта** | Мухачев А.С. |
| **Ключевые заинтересованные стороны проекта** | ЗАО «Технологии нашего будущего», Анатолий Васильевич Зайцев; Государственная программа «Информационное общество» (Государство РФ) |
| **Дата создания документа** | 2021 |

**Риски проекта, их воздействие на проект и реагирование на риски**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код риска** | **Описание риска** | **Вероятность** | **Воздействие на** | | | | | | | | **Величина** | **Стратегия реагирования на риск** | **Действия в рамках стратегий реагирования** | **Владелец риска** |
| **Содержание** | | **качество** | | **расписание** | | **стоимость** | |
| **Степень воздействия** | **Весовой коэффициент** | **Степень воздействия** | **Весовой коэффициент** | **Степень воздействия** | **Весовой коэффициент** | **Степень коэффициент** | **Весовой коэ** |
| 01 | Увеличение стоимости доллара | 0,6 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | Снижение | Ожидание снижение стоимости | Заказчик |
| 02 | Отказ инвесторов | 0,03 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 | Снижение | Поиск новых инвесторов | Заказчик и исполнитель |
| 03 | Перенос сроков заказчиком | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,04 | Передача | Предусмотреть штрафные санкции в договоре | Руководитель проекта |
| 04 | Недостаток квалифицированного персонала | 0,4 | 0 | 0 | 0,8 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | Снижение | Наём нового персонала из ПТПИТА | Руководитель проекта |
| 05 | Нехватка нужных радиодеталей | 0,3 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,51 | Снижение | Ожидание появление у поставщиков поиск новых поставщиков | Руководитель проекта |
| 06 | Задержки поставщиков | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0,67 | Снижение | Предусмотреть штрафные санкции | Руководитель проекта |
| 07 | Малая заинтересованность потребителя | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 0,09 | Передача | Отладить тестирование продукта | Инвесторы |

**Пересмотр рисков, их воздействие на проект и реагирование на риски**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код риска** | **Пересмотренная вероятность** | **Воздействие на** | | | | | | | | **Величина** | **Владелец риска** | **Действия в рамках стратегий реагирования** | **Действия в рамках стратегий реагирования** | **Статус** | **Примечание** |
| **Содержание** | | **качество** | | **расписание** | | **стоимость** | |
| **Степень воздействия** | **Весовой коэффициент** | **Степень воздействия** | **Весовой коэффициент** | **Степень воздействия** | **Весовой коэффициент** | **Степень воздействия** | **Весовой коэффициент** |
| 07 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 0,02 | Инвесторы | Отладить тестирование продукта | Снижение | Низкий | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Составлено/утверждено**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Должность** | **Фамилия, инициалы** | **Подпись** | **Дата** |
| Руководитель проекта | Мухачев А.С. |  |  |
| Куратор | Головчанский А.А. |  |  |