**Матрица вероятности**

**и степени влияния рисков на проект**

**Титульная информация о проекте**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование проекта** | Многофункциональная перчатка GPS |
| **Планируемое время начала и окончания проекта (месяц/** **год)** | Начало проекта 13.09.2020  Окончание проекта 30.09.2023 |
| **Оценка бюджета проекта (руб.)** | 11502400 |
| **Место/сфера реализации** | г. Пермь, ЗАО «Технологии нашего будущего» |
| **Заказчик проекта** | Анатолий Васильевич Зайцев |
| **Куратор** | Головчанский А.А. |
| **Руководитель проекта** | Мухачев А.С. |
| **Ключевые заинтересованные стороны проекта** | ЗАО «Технологии нашего будущего», Анатолий Васильевич Зайцев; Государственная программа «Информационное общество» (Государство РФ) |
| **Дата создания документа** | 09.02.2021 |

**Вероятность и степень воздействия рисков на проект**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код риска** | **Описание риска** | **Вероятность** | **Взвешенная степень воздействия** | **Оценка (величина) риска** |
| 01 | Арендодатель может отказать в аренде помещения | 0,1 | 0,4 | 0,04 |
| 02 | Отказ заказчика от проекта | 0,05 | 0,8 | 0,04 |
| 03 | Перенос сроков заказчиком | 0,1 | 0,2 | 0,02 |
| 04 | Выход устройств из строя | 0,25 | 0,3 | 0,08 |
| 05 | Болезнь начальника отдела по сборке | 0,2 | 0,15 | 0,03 |
| 06 | Повторная закупка материалов из-за низкого качества | 0,05 | 0,15 | 0,01 |
| 07 | Задержка доставки материалов в пути из Китая | 0,4 | 0,2 | 0,08 |
| 08 | Выход прототипа перчатки из строя | 0,3 | 0,4 | 0,12 |
| 09 | Взлом сервера | 0,1 | 0,6 | 0,06 |
| 10 | Выход сервера из строя | 0,15 | 0,8 | 0,12 |
| 11 | Заказчику не понравился итоговый продукт | 0,2 | 0,7 | 0,14 |

**Матрица оценки рисков**

Вероятность

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очень высокая (0,9) | 0,045 | 0,09 | 0,18 | 0,36 | 0,72 |
| Высокая (0,7) | 0,035 | 0,07 | 0,14 | 0,28 | 0,56 |
| Средняя (0,5) | 0,025 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
| Низкая (0,3) | 0,015 | 0,03 | 0,06 | 0,12 | 0,24 |
| Очень низкая (0,1) | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,08 |
|  | Очень низкая (0,05) | Низкая (0,1) | Средняя (0,2) | Высокая (0,4) | Очень высокая (0,8) |

Степень влияния

|  |  |
| --- | --- |
| Категории рисков | Оценки риска |
| Критические риски | ≥0,18 |
| Умеренные риски | ≥0,06 |
| Незначительные риски | <0,04 |

**Составлено**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Должность** | **Фамилия, инициалы** | **Подпись** | **Дата** |
| Куратор | Головчанский А.А. |  |  |
| Руководитель проекта | Мухачев А.С. |  |  |